## Cronograma
Previsão de pessoas com Diabetes
Insira o Nome da empresa na célula B2. | CRONOGRAMA DE TRABALHO
Insira o Nome da empresa na célula B2.
| Início do projeto: |  | 2022-03-07
| Semana de exibição: |  | 1 | [7 empty] | 2022-03-07 | [6 empty] | 2022-03-14 | [6 empty] | 2022-03-21 | [6 empty] | 2022-03-28 | [6 empty] | 2022-04-04 | [6 empty] | 2022-04-11 | [6 empty] | 2022-04-18 | [6 empty] | 2022-04-25
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2022-03-07 to 2022-05-01
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | PROGRESSO | XXXX | TAREFA | PRODUTO | ENVOLVIDOS | OBS | DURAÇÃO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | time axis 2022-03-07 to 2022-05-01
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | 0% |  | Entedimento do Negócio |  |  |  | 0
| 60% |  | Desenvolver Plano do Projeto | Plano de Projeto | Eduardo/Jacinto |  | 5 | 2022-03-09 | 2022-03-15 | 9
| 0% | [5 empty] | 0
| 0% | [5 empty] | 0
| 0% |  | Engenharia de Dados e Infraestrutura |  |  |  | 0
| 50% |  | Desenhar a arquitetura da solução e seus componentes | Plano de Projeto | Eduardo/Jacinto |  | 5 | 2022-03-09 | 2022-03-15 | 9
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | 0% |  | Criação e disponibilização de acessos para ambiente em nuvem | - | Eduardo/Jacinto |  | 5 | 2022-03-09 | 2022-03-15 | 9
| 0% |  | Criação de containers em ambiente on-premisse | - | Eduardo/Jacinto |  | 5 | 2022-03-09 | 2022-03-15
| 0% |  | Instalação e configuração de serviço storage object | - | Eduardo/Jacinto |  | 5 | 2022-03-09 | 2022-03-15
| 100% |  | Criar repositório no github e atribuir permissão aos membros da equipe | - | Eduardo/Jacinto |  | 5 | 2022-03-09 | 2022-03-15
| 100% |  | Definir e criar estrutura de código fonte e documentação no repositório do projeto | - | Eduardo/Jacinto |  | 5 | 2022-03-09 | 2022-03-15
| 0% |  | Instalação e configuração de solução para orquestração | - | Eduardo/Jacinto |  | 5 | 2022-03-09 | 2022-03-15
| 100% |  | Instalação e configuração de serviço de banco de dados | - | Eduardo/Jacinto |  | 5 | 2022-03-09 | 2022-03-15 | 9
| 0% |  | Carregar, integrar e disponibilizar bases de dados | - | Eduardo/Jacinto |  | 5 | 2022-03-09 | 2022-03-15
| 0% |  | Definir regras para persistência e armazenamento de arquivos nas devidas zonas do Data Lake | - | Eduardo/Jacinto |  | 5 | 2022-03-09 | 2022-03-15 | 9
| 0% | [5 empty] | 0
| 0% | [5 empty] | 0
| 0% |  | Limpeza e Pré-Processamento |  |  |  | 0
| 0% |  | Realizar a limpeza dos dados para eliminar registros inúteis | Código Fonte 1 | Mateus/Matheus |  | 6 | 2022-03-08 | 2022-03-15 | 9
| 0% |  | Preencher ou remover registros missing | Código Fonte 1 | Mateus/Matheus |  | 6 | 2022-03-08 | 2022-03-15 | 9
| 0% |  | Reduzir a dimensionalidade da base de dados, excluindo atributos irrelevantes | Código Fonte 1 | Mateus/Matheus |  | 6 | 2022-03-08 | 2022-03-15 | 9
| 0% |  | Remover registros duplicados | Código Fonte 1 | Mateus/Matheus |  | 6 | 2022-03-08 | 2022-03-15 | 9
| 0% |  | Renomear atributos para nomes intuitivos | Código Fonte 1 | Mateus/Matheus |  | 6 | 2022-03-08 | 2022-03-15 | 9
| 0% |  | Identificar e tratar registros anômalos | Código Fonte 1 | Mateus/Matheus |  | 6 | 2022-03-08 | 2022-03-15 | 9
| 0% |  | Transformar atributos e definir o dataset para experimentação | Código Fonte 1 | Mateus/Matheus |  | 6 | 2022-03-08 | 2022-03-15 | 9
| 0% |  | Ajustes necessários do código de limpeza e pré-processamento, após a montagem do ambiente (criação da infraestrutura) | Código Fonte 1 | Código Fonte 1 |  | 6 | 2022-03-08 | 2022-03-15 | 9
0%
| 0% | [5 empty] | 0
| 0% |  | Análise Exploratória |  |  |  | 0
| 0% |  | Levantar estatísticas descritivas a partir dos dados | Código Fonte 2 |  |  | 3 | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 12
| 0% |  | Realizar consultas e levantar hipóteses para explorar | Código Fonte 2 |  |  | 3 | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 12
| 0% |  | Disponibilizar as hipóteses e discutir com a equipe | Código Fonte 2 |  |  | 3 | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 12
| 0% |  | Verificar distribuições das variáveis e possíveis transformações | Código Fonte 2 |  |  | 3 | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 12
| 0% |  | Verificar correlação entre variáveis e identificar comportamentos bivariados | Código Fonte 2 |  |  | 3 | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 12
| 0% |  | Verificar distribuição de classes | Código Fonte 2 |  |  | 3 | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 12
| 0% |  | Gerar novas features para compor o dataset | Código Fonte 2 |  |  | 3 | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 12
| 0% | [5 empty] | 0
| 0% | [5 empty] | 0
| 0% |  | Modelagem |  |  |  | 0
| 0% |  | Definir objetivos para os primeiros experimentos | Código Fonte 3 |  |  | 4 | 2022-03-19 | 2022-03-24 | 18
| 0% |  | Definir técnica para padronização e normalização dos dados | Código Fonte 3 |  |  | 4 | 2022-03-19 | 2022-03-24 | 18
| 0% |  | Transformar dados categóricos | Código Fonte 3 |  |  | 4 | 2022-03-19 | 2022-03-24 | 18
| 0% |  | Definir o tamanho de amostra para separar os dados de treino e teste | Código Fonte 3 |  |  | 4 | 2022-03-19 | 2022-03-24 | 18
| 0% |  | Definir método para tratamento de classes desbalanceadas | Código Fonte 3 |  |  | 4 | 2022-03-19 | 2022-03-24 | 18
| 0% |  | Listar quais algoritmos farão parte do experimento | Código Fonte 3 |  |  | 4 | 2022-03-19 | 2022-03-24 | 18
| 0% |  | Definir as métricas de avaliação | Código Fonte 3 |  |  | 4 | 2022-03-19 | 2022-03-24 | 18
| 0% |  | Realizar experimento e verificar qual o melhor modelo para a resolucão do problema baseado na métrica de avaliação | Código Fonte 3 |  |  | 4 | 2022-03-19 | 2022-03-24 | 18
| 0% |  | Listar fatores que influenciam a decisão do modelo | Código Fonte 3 |  |  | 4 | 2022-03-19 | 2022-03-24 | 18
| 0% |  | Levantar possíveis métricas para calcular o impacto do resultado do modelo no negócio. | Código Fonte 3 |  |  | 4 | 2022-03-19 | 2022-03-24 | 18
| 0% |  | Realizar o tunning no melhor modelo e identificar os melhores parametros | Código Fonte 3 |  |  | 4 | 2022-03-19 | 2022-03-24 | 18
| 0% |  | Persistir o melhor modelo no Data Lake | Código Fonte 3 |  |  | 4 | 2022-03-19 | 2022-03-24 | 18
| 0% |  | Documentar a performance do modelo e seus hiperparametros de forma gráfica e intuitiva | Código Fonte 3 |  |  | 4 | 2022-03-19 | 2022-03-24 | 18
| 0% | [5 empty] | 0
| 0% | [5 empty] | 0
| 0% |  | Deploy e Apresentação |  |  |  | 0
| 0% |  | Definir como será a apresentação e entrega do projeto | Apresentação (PPT) |  |  | 7 | 2022-03-25 | 2022-04-04 | 29
| 0% |  | Definir as tecnologias para o deploy da solução | Plano de Projeto |  |  | 7 | 2022-03-25 | 2022-04-04 | 29
| 0% |  | Gerar Relatório com insights gerados a partir dos dados | Dashboard |  |  | 7 | 2022-03-25 | 2022-04-04 | 29
| 0% |  | Projetar gráficos que irão compor o relatório | Dashboard |  |  | 7 | 2022-03-25 | 2022-04-04 | 29
| 0% |  | Desenvolver o relatório e apresentar a equipe | Dashboard |  |  | 7 | 2022-03-25 | 2022-04-04 | 29
| 0% |  | Implementar DataPipeline | Pipeline |  |  | 7 | 2022-03-25 | 2022-04-04 | 29
| 0% |  | Especificar endpoints para a resposta da API | --- |  |  | 7 | 2022-03-25 | 2022-04-04 | 29
| 0% |  | Desenvolver API e disponibilizar para consumo | --- |  |  | 7 | 2022-03-25 | 2022-04-04 | 29
| 0% |  | Definir interface e dados de entrada para consumo do modelo | APP |  |  | 7 | 2022-03-25 | 2022-04-04 | 29
| 0% |  | Desenvolver o Data App e apresentar a equipe | APP |  |  | 7 | 2022-03-25 | 2022-04-04 | 29
| 0% |  | Subir código fonte atualizado para o repositório do projeto | - |  |  | 7 | 2022-03-25 | 2022-04-04 | 29
| 0% | [5 empty] | 0
| 0% | [5 empty] | 0
| 0% | [5 empty] | 0
Esta linha marca o final do Cronograma de projeto. NÃO insira nada nessa linha. Insira novas linhas ACIMA desta linha para continuar a construção do cronograma de projeto. |  |  | Insira novas linhas ACIMA desta
Entregáveis 1. Data Pipeline para automatizar todas as etapas de um projeto de dados. 2. Modelo preditivo que dado um determinado conjunto de características o modelo consiga detectar se a pessoa está com alguma das doenças ou não e a sua probabilidade. 3. Código fonte e artefatos do projeto. 4. Listagem de fatores que influenciam a decisão do modelo. 5. Relatório com insights gerados a partir dos dados. 6. Dashboard para tomada de decisão. 7. Data App ou API para consumo do modelo. 8. Apresentação em formato slide ou pdf.
Note on D14: Desenhar com detalhes qual será a arquitetura do projeto e seus componentes. Especificar as tecnologias que serão utilizadas, quais serão os protocolos de comunicação e portas para a comunicação entre elas e o objetivo de cada componente.
Note on D55: Categorical Model: Support Vector Machines Decision Trees/Random Forest/XGBoost/AdaBoost Naive Bayes Neural Network Logistic Regression Natural Language Processing: Long Short Term Memory Neural Network (LSTM) Naive Bayes Image Classification/Detection Convolutional Neural Network (CNN) Support Vector Machines Decision Trees/Random Forest/XGBoost/AdaBoost Naive Bayes Time Series Analysis & Predictive Modelling Recursive Neural Network (RNN) Regression Clustering: K-means

## Marcos
Previsão de pessoas com Diabetes
Insira o Nome da empresa na célula B2. | HISTÓRICO
| Data | Marco | Envolvidos
| 2022-03-08 | Planejamento da Semana | Todos
| 2022-03-11 | Acompanhamento da Semana | Todos
| 2022-03-14 | Planejamento da Semana | Todos
| 2022-03-18 | Acompanhamento da Semana | Todos

## Feriados
Previsão de pessoas com Diabetes
Insira o Nome da empresa na célula B2. | Feriados
| FERIADOS NACIONAIS | DATA | DIA SEMANA
| Confraternização Universal (feriado nacional) | 2022-01-01 | Sexta-feira
| Carnaval (ponto facultativo) | 2022-02-28 | Segunda-feira
| Carnaval (ponto facultativo) | 2022-03-01 | Terça-feira
| Quarta-feira de cinzas (ponto facultativo até as 14 horas) | 2022-03-02 | Quarta-feira
| Paixão de Cristo (feriado nacional) | 2022-04-15 | Sexta-feira
| Tiradentes (feriado nacional) | 2022-04-21 | Quarta-feira
| Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional) | 2022-05-01 | Sábado
| Corpus Christi (ponto facultativo) | 2022-06-16 | Quinta-feira
| Independência do Brasil (feriado nacional) | 2022-09-07 | Terça-feira
| Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional) | 2022-10-12 | Terça-feira
| Dia do Servidor Público (ponto facultativo) | 2022-10-28 | Quinta-feira
| Finados (feriado nacional) | 2022-11-02 | Terça-feira
| Proclamação da República (feriado nacional) | 2022-11-15 | Segunda-feira
| Dia do Evangélico | 2022-11-30 | Quinta-feira
| Véspera de Natal (ponto facultativo após as 14 horas) | 2022-12-24 | Sexta-feira
| Natal (feriado nacional) | 2022-12-25 | Sábado
| Véspera de ano-novo (ponto facultativo após às 14 horas) | 2022-12-31 | Domingo